河南大学“新解放、新跨越、新崛起”大讨论活动日程安排

| 阶段（时间） |  | 活动内容 | 参加人员 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 习 动 员 阶 段 | 7月30日 | 学校召开大讨论活动动员会 | 全体校领导、各单位党政正职或负责人 | 校大讨论活动领导小组 |  |
|  | 7月31日-8月3日 | 各单位成立大讨论活动领导组、制定工作方案、召开动员会 | 各单位全体教职工 | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 8月4日 | ①各单位将活动方案及领导小组名单报校活动领导组办公室；②各单位与学校领导沟通商定调研、考察方案并报校活动领导组办公室 |  | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 8月4日-14日 | 各单位按照活动方案组织学习讨论；总结改革开放30年来，特别是党的十六大和我校八次党代会以来的成绩和经验 | 全体教职工 | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 8月6日上午 | 8:30耿明斋教授作专题报告《解放思想、中原崛起与河南高等教育的发展》 | 全体校领导、全校处级及机关科级以上干部 | 校大讨论活动领导小组办公室 | 地点：科技馆二楼报告厅 |
|  | 8月7日 | 8:30杨捷教授作专题报告《世界高等教育发展趋势》 15:00黄苇町教授作专题报告《推进党的建设伟大工程迎接新一轮思想解放高潮》 | 全体校领导、全校处级及机关科级以上干部 | 校大讨论活动领导小组办公室 | 同上 |
|  | 8月8日-20日 | 根据安排组织考察、调研 | 校领导、各职能部门等 |  |  |
|  | 8月13日 | 各单位推荐、上报解放思想、改革开放、科学发展先进典型。（活动转入下一阶段） |  | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
| 查摆问题阶段 | 8月14日 | 学校大讨论活动领导组在校务信箱上开通征求意见箱；发放征求意见表。 |  | 校大讨论活动领导小组办公室 |  |
|  | 8月14日-20日 | 各单位自查阶段 | 各单位全体教职工 | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 8月21日-23日 | 学校务虚会（座谈交流） | 全体校领导、各单位党政正职或负责人、专家代表 | 校大讨论活动领导小组办公室综合组 | 地点待定 |
|  | 8月24日-9月14日 | 校领导到基层调研；各单位召开民主生活会。 | 全体校领导、各单位党政领导班子成员 | 学校及各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 9月13日-14日 | 校级党员领导干部专题民主生活会。 （活动转入下一阶段） | 全体校领导 | 校大讨论活动领导小组 |  |
| 整改提高阶段 | 9月15日-20日 | 各单位研究制定整改方案并上报校领导小组办公室； 学校研究制定整改方案并上报省教育厅领导小组 |  | 学校及各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 9月20日—30日 | 学校及各单位根据整改方案进行集中整改（围绕创建全国一流大学的目标，重点对管理体制机制、教育教学理念、工作作风、学科建设、师资队伍建设、人事分配制度改革以及关系教职工生切身利益等方面的问题进行整改） |  | 学校及各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 9月30日 | 学校及各单位召开整改情况通报会，公布整改情况。（活动转入下一阶段） |  | 学校及各单位大讨论活动领导小组 |  |
| 巩固成果阶段 | 10月1日—15日 | 建立健全规章制度，形成长效工作机制 |  | 学校及各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 10月16日—25日 | 各单位对大讨论活动进行总结并向学校党委提交书面报告 |  | 各单位大讨论活动领导小组 |  |
|  | 10月25日—31日 | 校大讨论活动督导组对全校各单位开展活动情况进行检查验收 | 校督导组及各单位大讨论活动领导小组 | 学校大讨论活动领导组办公室 |  |
|  | 10月31日 | 学校召开大讨论活动总结大会进行总结 | 全体校领导、各单位党政正职或负责人 | 学校大讨论活动领导组办公室 | 地点待定 |

河南大学“新解放、新跨越、新崛起”大讨论活动

领导小组办公室

2008年7月30日